## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25
MODULO 1 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | Entregado
Propuesta de título | 2023-09-27 | 2023-09-28 | Terminado
Palabras clave | 2023-09-29 | 2023-09-29 | Terminado
Resumen de la propuesta | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Terminado
Descripción y Justificación | 2023-10-01 | 2023-10-05 | Terminado
Motivación Personal | 2023-10-05 | 2023-10-07 | Terminado
Objetivos | 2023-10-08 | 2023-10-09 | Terminado
Metodología | 2023-10-09 | 2023-10-10 | Terminado
Planificación | 2023-09-27 | 2023-10-01 | Terminado
MODULO 2 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | Entregado
Conceptos Teóricos | 2023-10-11 | 2023-10-15 | Terminado
Estado del arte | 2023-10-15 | 2023-10-24 | Terminado
MODULO 3 | 2023-10-25 | 2023-12-19 | Entregado
Obtención de los datos | 2023-10-25 | 2023-10-31 | Terminado
Análisis de los datos | 2023-11-01 | 2023-11-12 | Terminado
Holt-Winters Vs XGBoos | 2023-11-13 | 2023-11-25 | Terminado
Análisis de Noticias | 2023-11-26 | 2023-11-30 | Terminado
Retroalimentación de XGBoost | 2023-12-01 | 2023-12-06 | Terminado
Extrapolación | 2023-12-07 | 2023-12-15 | Terminado
Corroboración del estudio | 2023-12-15 | 2023-12-17 | Terminado
Conclusiones | 2023-12-18 | 2023-12-19 | Terminado
MODULO 4 | 2023-12-20 | 2024-01-16 | Entregado
Memoria entrega preliminar | 2023-12-20 | 2024-01-02 | Terminado
Memoria Final | 2024-01-02 | 2024-01-09 | Terminado
Presentación Audiovisual | 2024-01-09 | 2024-01-16 | Terminado
MODULO 5 | 2024-01-17 | 2024-02-04 | Entregado
Entrega Documentación | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Terminado
Defensa | ?¿ | ?¿ | Terminado

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Iniciado
Helen | En progreso
Paul | Terminado
Victoria | Entregado
Alex | No Iniciado